## Sheet1
序号 | 问题描述/功能描述 | 备注 | 版本
1 | 注册页面，输入昵称，手机号，验证码后点击“确认注册”弹出“请上传图片”。目的指示不明确。 | 已修改为“请上传头像” | 7.30 | 1
2 | 改为不用上传头像也能注册 | 建议为注册必须上传头像，因为在系统中有很多地方需要这个用户头像，很影响美观 | 删除 | 1
3 | 个人信息编辑页面（头像、昵称） | 目前在写页面 | 7.30
4 | 登录状态下，“会员中心”，点击昵称，会跳转至登录页，而不是个人信息编辑页，没有找到个人信息编辑页入 | 该设置是根据之前需求，A要登录B的帐号替B上传商品之类的操作，所以设置的在A登录的情况下，A可以切换帐号登录。计划为个人信息编辑页和切换登录帐号增加按钮作为入口 | 7.30 |  | 该功能讨论后，就在昵称块右上角添加更换账号的链接。点击昵称或头像是跳转至信息编辑页
6 | “申请厂家销售资格”，挪到“我的服务”单独成一功能。 |  | 7.30 | 1
7 | 对于有起售量限制的产品，下单过程若小于起售量，则弹出提示语，提示“该产品{x}件起售”。 |  | 7.30 | 1
8 | 上传产品页，对于“服务”内容填写项，placeholder内容改为“(必填，如：正品保证、免物流费)” |  | 7.30 | 1
9 | 若工厂店铺信息中未选择分类，则在上传产品页里的分类选择一栏，应显示placeholder：“请先在店铺信息管理设置分类信息”。 |  | 7.30 | 1
10 | 店铺信息编辑页，当店铺头像未上传时，会报500错误。未对错误信息做针对性提示。应添加对用户未上传产品的提示：“请上传店铺照片”。店铺信息编辑页，保存后，弹出提示“所修改信息已提交审核，请耐心等待” |  | 7.30
13 | 运营后台，建材厂列表，删除建材厂操作，应在删除前弹出确认框，提示是否删除，点击“确定”后，进行删除，点击“取消”，则取消删除操作 |  | 7.30 | 1 | 7月28号之前，把7.30版本以及下文提及的bug处理更新。可以随下文所提的8月10号版本一起更新
11 | 开放对店铺名称的修改 |  | 8.03
14 | 运营后台，建材厂列表，将建材厂下线/删除后，前端小程序该厂家所涉及的产品，还能进行在线交易。应改为：删除/下线厂家后，该厂家所涉及的产品都无法进行购买。 |  | 8.03
12 | 新建用户信息编辑页面，对用户切换账号，用户密码，用户昵称，用户头像进行管理 | 此时已改为用户密码登录 | 8.17
15 | 数据库提供用户登录密码，对于初次注册的用户，在短信验证码通过后，跳转至密码设置页面，设置用户密码。以后用户再次登录时，通过密码登录，而非验证码登录 | 要在已有版本上更改登录方式，需要推翻现有的用户数据库重建。需要时间较长，且有可能会引起其他BUG。 | 8.17 |  | 用户密码登录可该阶段的后期处理，目前该功能并不会影响程序业务的正常使用
16 | 因前期运营未交付给各自厂家做运营，先由平台统一运营。需要小程序可以在客户下单后通知运营客服，并打单(打单这块，技术可以先了解下看看能不能实现自动打单) | 有新信息（申请或者订单），有角标在WEB后台显示让管理员查看；手动选择打印订单 | 8.17
23 | “会员中心”-“我的订单”中各项内有数据，则以红点角标提示，并在角标里显示数量 | 此功能涉及的接口较多，计划在下个月版本实现（2天）。并且需频繁的调取服务器中数据库数据，会占用服务器资源，有可能会导致服务器运行速度变慢。 | 8.17
18 | 运营后台“类目列表”，增加对多级类目的支持。现阶段小程序类目只能为1个层级。考虑到现阶段产品分类及后期产品管理的需要，需能对产品类目进行多级管理，至少能支撑管理3个层级的需求。 | 重做整个分类系统，会影响到现有商品，会导致现有商品的分类的属性混乱或出现bug，可能需要商城停止运营一段时间。 | 8.17 |  | 优先处理
19 | 订单状态管理，现阶段用户下单支付后，订单状态处于“待收货”状态，当厂家确认发货后，订单状态直接变为“已完成”，而不是“待收货”。优化建议：厂家确认发货后，订单应维持在“待收货”状态。当客户收到货后，主动点击“确认收货”或者厂家确认发货7天订单自动确认收货来更改订单状态为“已完成”。 | 整个订单系统都需要重做，还涉及提现系统 | 8.17 |  | 优先处理。 8月10号应更新一版本，该版本应至少包含订单状态管理以及类目管理更新。以8月10号版本为界，上文提及的版本更新原则上最晚与8月10号版本一起发布。8月10号后的功能于8月底之前再发布一版更新
24 | 运营后台申请列表中，对于不通过提供填写不通过原因，供前端用户查看。前端用户，查看审核结果时，若不通过，显示原因 | 需增加页面，对小程序、后台、服务器都需要改变 | 8.24
20 | WEB后台商品搜索，搜索商品名称、所属建材厂 |  | 8.24
17 | 运营后台提供对分类的排序，通过排序来安排前端小程序分类的显示顺序 | 对分类进行排序 | 8.29 |  | 该项可以在重写类目管理的时候，就可以一起处理，于7月10号一起更新
21 | 注册页面，输入手机号，点击“发送验证码”，应先验证该手机号是否已注册，若是，则提示已注册，不发送验证码；反之则发送验证码 | 本月优先更新影响交互体验的功能 | 8.24
22 | 登录页面：点击发送验证码，应先判断该号码是否已注册，未注册则提示“该手机号未注册”，不发送验证码。目前的逻辑未做判断直接发送验证码。 | 同上一条 | 8.24
25 | 运营后台添加对发布产品的支持：运营人员可登录到运营后台，添加产品，在产品添加页，可选择关联的厂家信息。类似前端用户登录厂家账号，发布产品。 | 暂时先用小程序端替厂家上传商品，后期时间充裕时为每一个厂家做一个WEB后台 | 9.10
26 | 小程序-分类频道里的产品列表，默认优先展示推荐产品，若有多个推荐产品，则按产品发布时间最新进行排序，非推荐产品，按产品时间最新进行排序 | 可以在全部分类中，多加一个“为你推荐”，放在首位 | 9.12 |  | 该项讨论后，不是添加“为你推荐”分类，而是需要把推荐产品默认优先显示出来
27 | 运营后台，若平台有新申请未处理，则在左侧或顶部增加提醒标记或提醒语句 | 同第16条一起 | 删除
28 | 申请成为厂家后，点击“关于我们”，显示“您已申请成功”。可移除该信息，目前可显示小程序版权信息（这块可先留空，待内容确认后添加文字内容） |  | 9.14
29 | BUG：店铺设置-选择分类，选择分类页面，下拉到页面底部，出现“填写店铺简介输入框。”不应出现非分类相关的其他功能。 |  | 9.14 |  | 该项可提前7.30版本更新，或随8月10号版本一起更新
30 | 页面上传图片上传大小控制(优先级-低) |  | 9.14
31 | BUG：前端小程序，厂家编辑上架产品时，跳转至编辑页，当点击“确认修改”保存成功后，应跳回至产品列表页，而不是停留在编辑页 |  | 9.14 |  | 该项可提前7.30版本更新，或随8月10号版本一起更新。