## Sheet1
序号 | 问题描述/功能描述 | 工时（工作日） | 预计上线时间 | 备注
1 | 注册页面，输入昵称，手机号，验证码后点击“确认注册”弹出“请上传图片”。目的指示不明确。 | 0.2 | 已上线 | 已修改为“请上传头像”
2 | 改为不用上传头像也能注册 | 0.2 | —— | 建议为注册必须上传头像，因为在系统中有很多地方需要这个用户头像，很影响美观
3 | 个人信息编辑页面（头像、昵称） | 0.5 | 7月底 | 目前在写页面
4 | 注册页面，输入手机号，点击“发送验证码”，应先验证该手机号是否已注册，若是，则提示已注册，不发送验证码；反之则发送验证码 | 2 | 8月中 | 本月优先更新影响交互体验的功能 | 暂不优化
5 | 登录页面：点击发送验证码，应先判断该号码是否已注册，未注册则提示“该手机号未注册”，不发送验证码。目前的逻辑未做判断直接发送验证码。 |  |  | 同上一条 | 暂不优化
6 | 登录状态下，“会员中心”，点击昵称，会跳转至登录页，而不是个人信息编辑页，没有找到个人信息编辑页入 | 0.5 | 7月底 | 该设置是根据之前需求，A要登录B的帐号替B上传商品之类的操作，所以设置的在A登录的情况下，A可以切换帐号登录。计划为个人信息编辑页和切换登录帐号增加按钮作为入口 |  | 改为：会员中心昵称块右上角添加“切换账号”按钮，点击跳转至登录页 | 0.5
7 | 登录状态下，“会员中心”点击昵称，不做跳转至登录页动作；登录状态下，点击头像跳转至登录页面。 |  |  | 同上一条
8 | “申请厂家销售资格”，挪到“我的服务”单独成一功能。 | 1 | 7月底
9 | 对于有起售量限制的产品，下单过程若小于起售量，则弹出提示语，提示“该产品{x}件起售”。 | 1 | 已上线
10 | “会员中心”-“我的订单”中各项内有数据，则以红点角标提示，并在角标里显示数量 | 2 | 8月中 | 此功能涉及的接口较多，计划在下个月版本实现（2天）。并且需频繁的调取服务器中数据库数据，会占用服务器资源，有可能会导致服务器运行速度变慢。
11 | 上传产品页，对于“服务”内容填写项，placeholder内容改为“(必填，如：正品保证、免物流费)” | 0.2 | 已上线
12 | 若工厂店铺信息中未选择分类，则在上传产品页里的分类选择一栏，应显示placeholder：“请先在店铺信息管理设置分类信息”。 | 1 | 7月底
13 | 店铺信息编辑页，当店铺头像未上传时，会报500错误。未对错误信息做针对性提示。应添加对用户未上传产品的提示：“请上传店铺照片”。店铺信息编辑页，保存后，弹出提示“所修改信息已提交审核，请耐心等待” | 0.2 | 7月底 |  |  | 增加：对店铺名称修改开放为可修改。
14 |  | 0.2 | 7月底
15 | 数据库提供用户登录密码，对于初次注册的用户，在短信验证码通过后，跳转至密码设置页面，设置用户密码。以后用户再次登录时，通过密码登录，而非验证码登录 | 后期处理 | 8月中 | 要在已有版本上更改登录方式，需要推翻现有的用户数据库重建。需要时间较长，且有可能会引起其他BUG。
16 | 新建用户信息编辑页面，对用户切换账号，用户密码，用户昵称，用户头像进行管理 |  | 7月底 | 同第3条，目前用户密码这一项待定
17 | 运营后台提供对分类的排序，通过排序来安排前端小程序分类的显示顺序 | 2 | 8月中
18 | 运营后台申请列表中，对于不通过提供填写不通过原因，供前端用户查看。前端用户，查看审核结果时，若不通过，显示原因 | 3 | 8月中 | 需增加页面，对小程序、后台、服务器都需要改变
19 | 运营后台添加对发布产品的支持：运营人员可登录到运营后台，添加产品，在产品添加页，可选择关联的厂家信息。类似前端用户登录厂家账号，发布产品。 | 待定 | 8月底 | 能否用小程序端代替厂家添加商品，或者为厂家单独做一个WEB后台？
20 | 订单状态管理，现阶段用户下单支付后，订单状态处于“待收货”状态，当厂家确认发货后，订单状态直接变为“已完成”，而不是“待收货”。优化建议：厂家确认发货后，订单应维持在“待收货”状态。当客户收到货后，主动点击“确认收货”或者厂家确认发货7天订单自动确认收货来更改订单状态为“已完成”。 | 后期处理 | 8月底 | 整个订单系统都需要重做
21 | 运营后台“类目列表”，增加对多级类目的支持。现阶段小程序类目只能为1个层级。考虑到现阶段产品分类及后期产品管理的需要，需能对产品类目进行多级管理，至少能支撑管理3个层级的需求。 | 待定 | —— | 重做整个分类系统，会影响到现有商品，会导致现有商品的分类的属性混乱或出现bug，可能需要商城停止运营一段时间。
22 | 因前期运营未交付给各自厂家做运营，先由平台统一运营。需要小程序可以在客户下单后通知运营客服，并打单(打单这块，技术可以先了解下看看能不能实现自动打单) | 待定 | 7月底 | 后期厂家自运营之后，这个功能还要撤销掉吗？
23 | 运营后台，建材厂列表，删除建材厂操作，应在删除前弹出确认框，提示是否删除，点击“确定”后，进行删除，点击“取消”，则取消删除操作 | 2 | 已上线
24 | 运营后台，建材厂列表，将建材厂下线/删除后，前端小程序该厂家所涉及的产品，还能进行在线交易。应改为：删除/下线厂家后，该厂家所涉及的产品都无法进行购买。 | 待定 | 8月中
25 | 小程序-分类频道里的产品列表，默认优先展示推荐产品，若有多个推荐产品，则按产品发布时间最新进行排序，非推荐产品，按产品时间最新进行排序 | 待定 | 8月中 | 可以在全部分类中，多加一个“为你推荐”，放在首位