## Sheet1
序号 | 问题描述/功能描述 | 工时（工作日） | 预计上线时间 | 测试结果
1 | 注册页面，输入昵称，手机号，验证码后点击“确认注册”弹出“请上传图片”。目的指示不明确。 | 0.2 | 已上线
3 | 个人信息编辑页面（头像、昵称） | 0.5 | 7月底
6 | 登录状态下，“会员中心”，点击昵称，会跳转至登录页，而不是个人信息编辑页，没有找到个人信息编辑页入 | 0.5 | 7月底
7 | 登录状态下，“会员中心”点击昵称，不做跳转至登录页动作；登录状态下，点击头像跳转至登录页面。
8 | “申请厂家销售资格”，挪到“我的服务”单独成一功能。 | 1 | 7月底
9 | 对于有起售量限制的产品，下单过程若小于起售量，则弹出提示语，提示“该产品{x}件起售”。 | 1 | 已上线
11 | 上传产品页，对于“服务”内容填写项，placeholder内容改为“(必填，如：正品保证、免物流费)” | 0.2 | 已上线
12 | 若工厂店铺信息中未选择分类，则在上传产品页里的分类选择一栏，应显示placeholder：“请先在店铺信息管理设置分类信息”。 | 1 | 7月底
13 | 店铺信息编辑页，当店铺头像未上传时，会报500错误。未对错误信息做针对性提示。应添加对用户未上传产品的提示：“请上传店铺照片”。店铺信息编辑页，保存后，弹出提示“所修改信息已提交审核，请耐心等待” | 0.2 | 7月底
16 | 新建用户信息编辑页面，对用户切换账号，用户密码，用户昵称，用户头像进行管理 |  | 7月底 | 暂缺密码修改
23 | 运营后台，建材厂列表，删除建材厂操作，应在删除前弹出确认框，提示是否删除，点击“确定”后，进行删除，点击“取消”，则取消删除操作 | 2 | 已上线